## JdT-TPI_LRD
Date | Type | Durée (heures) | Description | Remarque | Commit ID
2022-05-02 | Analyse | 1 | Revue du cahier des charges avec premier expert. Questions et réponses
2022-05-02 | Analyse | 0.25 | Création du Repo GitHub | https://github.com/LouisRichard/tpi-news-website/ | 78bf82bd4137d99d3bd330da675f1efa7ffbff4
2022-05-02 | Analyse | 0.25 | Entrevue avec chef de projet
2022-05-02 | Analyse | 0.25 | Création d'un gitignore pour la configuration de Vscode |  | e4f2bc14c92bd0154af6fe09d41ded805d0ff144
2022-05-02 | Analyse | 0.25 | Création et remplissage du journal de travail
2022-05-02 | Analyse | 2.25 | Création de la planification initiale | Le programme à crashé lors de la sauvegarde trois fois. Je refais la planification avec un autre programme
2022-05-02 | Analyse | 1.5 | Création de la planification initiale | Sur GanttProject. Je ne suis pas 100% sûr du resultat. Elle sera révisée au besoin. | 9b11e557a8f607254b2b476a41fe98b5022022df
2022-05-02 | Analyse | 0.75 | Remplissage de la sandbox sur Scrum | https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/
2022-05-02 | Analyse | 0 | Ajout du canvas de documentation |  | 3b50924c0668f0b7c5f34f4eb16db6148d4fd43b
2022-05-03 | Analyse | 1 | Remplissage du fichier de documentation
2022-05-03 | Analyse | 0.5 | Remplissage de la sandbox sur Scrum | https://icescrum.cpnv.ch/p/NEWSWEBSIT/
2022-05-03 | Analyse | 1.5 | Remplissage du fichier de documentation - Cahier des charges et plus |  | 39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
2022-05-03 | Analyse | 0.75 | Revue de la sandbox sur IceScrum avec CdP | Modification de la planification initiale : répartition de l'analyse dans chaque sprint plus adapté à la méthode agile et repartissions de la charge de travail
2022-05-03 | Analyse | 0.75 | Documentation de l'analyse concurentielle |  | 39d1f2fc5b7a74535261ae7d8b8e759f4d303ebc
2022-05-03 | Analyse | 0.5 | Définition de tests dans les story sur IceScrum
2022-05-03 | Analyse | 0.25 | Préparation du premier rendu | J'ai oublié de faire le rendu de la planification initiale le premier soir | 648f0de37aa2386fc4ae2455ef79559372560b9b
2022-05-05 | Analyse | 1.5 | Model Conceptuel de Donée (MCD) |  | 9edae5173994be5b0d1cb6a1197305bcb657c620
2022-05-05 | Analyse | 0.75 | Revue de la documentation, de la planification et du MCD avec chef de projet | Révision du MCD, problème du stockage des images. Modification de la planification détaillée dans le point Historique de la documentation | 07cf448ff6cb71c152bda1016a0b338bfc1fb162
2022-05-05 | Analyse | 1.5 | Documentation : Introduction et stratégie de test
2022-05-05 | Analyse | 0.25 | Définition de tâches sur IceScrum
2022-05-05 | Analyse | 0.5 | Documentation : Introduction, historique et développement du budget
2022-05-05 | Conception | 0.25 | Premier design du MLD |  | d4483afbe21c49cfcf5071c56c0fc4bc242e1f7a
2022-05-05 | Autre | 0.75 | Aide à camarade Bryan Evangelisti
2022-05-05 | Analyse | 1.25 | Définition des objectifs
2022-05-06 | Conception | 2.25 | Création des maquettes | Home, login, register
2022-05-06 | Conception | 0.75 | Révision du MLD
2022-05-06 | Review | 0.5 | Sprint review avec chef de projet | Plusieurs choses à réviser. A voir dans Documentation/reviews | 601ce3acc8b6cbc18d49aa7c882488e928093d11
2022-05-06 | Analyse | 1.25 | Révision de la doc selon review |  | 6369b468d2611907f95278f0fdac075f4a37b030
2022-05-06 | Analyse | 0.25 | Préparation du second rendu | Il reste la stratégie de test a finaliser dans la documentation. Le reste est plutôt bon et je pense être prêt à commencer la mise en place du site la semaine prochaine | 1f664c10de6556ca5e4d14a3e5c612d552ac1ba2
2022-05-09 | Analyse | 0.5 | Révision du MCD | Comme suggérer dans un email du chef de projet | b7a8224aafc0a5275e8de50b1984fc9afd59a5ce
2022-05-09 | Analyse | 0.25 | Estimation des story et activation du sprint
2022-05-09 | Conception | 0.25 | Révision du MLD | Selon MCD | ab90804b5cba1e50fe3f048a65b95861cc596981
2022-05-09 | Conception | 1 | Définition de la stratégie de test pour nouvelles stories
2022-05-09 | Analyse | 0.25 | Modification de la documentation | Utilisation des nouveaux MCD et MLD
2022-05-09 | Réalisation | 1 | Adaptation du template au format MVC en PHP | A probablement besoins d'être revu. | 3b4112fc1adc665920f11a96b2e4e3a99372c40e
2022-05-09 | Réalisation | 1.25 | Adaptation du template au format MVC en PHP | Revu | c90e884f414904d00272d3cbe9c300baa29374c0
2022-05-09 | Analyse | 0.5 | Continuation de la documentation
2022-05-10 | Réalisation | 0.5 | Première version du script de création de la DB
2022-05-10 | Réalisation | 2.25 | Mise en place de la fonction de Register
2022-05-10 | Conception | 0.25 | Correction du MLD avec chef de projet | Problème d'extraction du script depuis le MLD, il y avait une erreur dans le modèle
2022-05-10 | Réalisation | 0.75 | Tentative de correction du Register | pdo::prepare n'existe pas et appelle a une fonction "non définie" alors qu'elle est présente. Possiblement un problème de require ou ma version de PHP
2022-05-10 | Analyse | 1.5 | Documentation du projet |  | be538551470e444abf2b2d3ed25d7d6d762b2ee1
2022-05-11 | Réalisation | 2.5 | BugFix du bug d'hier | prepare : mauvaise définiton des return dans la documentation de la fonction. Fonction non-définie : <?php
2022-05-12 | Réalisation | 3 | Vérification de l'email de l'utilisateur |  | 7abc0e45b4b63950fc36fa59d6ca8f9b21ca75bb
2022-05-12 | réalisation | 2.25 | Paufinage de la vérification de l'email, activation de l'utilisateur, email tout bien
2022-05-12 | Réalisation | 0.75 | Commencement de la fonction de login |  | ef2a1e705c3c0f541e51bab08135dfa7bff69bd6
2022-05-13 | Réalisation | 0.75 | Finition de la fonction de login |  | c25f4ed08a8cc4a94f4295f148e7d4cfb7c2b781
2022-05-13 | Réalisation | 0.75 | Gestions des erreurs/exceptions | Affichage du message d'erreur a l'utilisateur | 76e90026b3f5ee849f3a2f6bb866614cdf21086e
2022-05-13 | Réalisation | 0.75 | Correction des bugs présents afin de passer les tests d'acceptations
2022-05-13 | Review | 0.5 | Sprint review avec chef de projet | Quelques trucs a réviser. Voir dans documentation/review
2022-05-13 | Réalisation | 0.75 | Revue des commentaires, définitions de fonctions, etc
2022-05-13 | Analyse | 0.75 | Reprise de la documentation du projet | Pas beaucoup de documentation cette semaine | b309fe8dd426613962ad859ff269a4a711c37c04
2022-05-16 | Analyse | 1 | Documentation du projet | Sprint retro
2022-05-16 | Réalisation | 0.5 | ajout de tâches dans le scrum, définitions de tests
2022-05-16 | Conception | 2.25 | Création des maquettes pour ce sprint |  | 65f4ed811c4dc8076e48ec6f7af41212b192fd81
2022-05-16 | analyse | 1.5 | documentation
2022-05-17 | Réalisation | 1 | Création du formulaire d'ajout d'articles | Journée effectuée en Home Office
2022-05-17 | Réalisation | 0.5 | Récupération des catégories dans la base de donnée
2022-05-17 | Réalisation | 1 | Ajout d'articles dans la base de donnée
2022-05-17 | Réalisation | 2 | Ajout d'image dans la base de donnée | Doit encore modifier la base de donnée et insérer un autreur | 0057e8865b5049d5d6bdcae276b3df47b63d9038
2022-05-17 | Réalisation | 0.5 | Bugfix du choix de l'auteur | Le formulaire d'ajout d'article n'aime pas les apostrophes ou autres caractères qui ne sont pas des chiffres et des lettres. Je ne fais pour l'instant aucun check de donnée
2022-05-19 | Réalisation | 2 | Protection contre injections SQL dans l'ajout d'article et gestion d'Exceptions
2022-05-19 | Réalisation | 2.5 | Création de la page d'affichage pour un article | Accessible (pour le moment) que depuis le carousel de la home page
2022-05-19 | Réalisation | 1 | Affichage des articles sur la page d'acceuil
2022-05-20 | Réalisation | 0.75 | Correction de quelques bugs et préparation de la visite du second expert
2022-05-20 | Visite | 0.5 | Visite du second expert | Journal de travail pas assez précis. Bien faire attention a tout noter. Documentation en retard. Partie réalisation pas encore entamée. En retard sur le code. Il ne reste que 4 jours de travail pour implémenter les fonctionnalités manquantes et mettre le site en ligne. L'expert se montre inquiet
2022-05-20 | Réalisation | 1.5 | Définition des tests effectués et écriture de plus de tests
2022-05-20 | Review | 0.7 | Sprint review avec chef de projet | Pareil que la visite de l'expert.
2022-05-20 | Réalisation | 1 | Bugfix - Tests de la story "ajout d'articles"
2022-05-22 | Réalisation | 1 | Fonction de like et dislike