## Feuil1
Date | Type | Durée (heures) | Description | Remarque | Commit ID
2022-05-02 |  | 1 | Revue du cahier des charges avec premier expert. Questions et réponses
2022-05-02 |  | 0.25 | Création du Repo GitHub | https://github.com/LouisRichard/tpi-news-website/ | 78bf82bd4137d99d3bd330da675f1efa7ffbff4
2022-05-02 |  | 0.25 | Entrevue avec chef de projet
2022-05-02 |  | 0.25 | Création d'un gitignore pour la configuration de Vscode |  | e4f2bc14c92bd0154af6fe09d41ded805d0ff144
2022-05-02 |  | 0.25 | Création et remplissage du journal de travail
2022-05-02 |  | 2.25 | Création de la planification initiale | Le programme à crashé lors de la sauvegarde trois fois. Je refais la planification avec un autre programme
2022-05-02 |  | 1.5 | Création de la planification initiale | Sur GanttProject cette fois